Министерство образования и науки

Российской Федерации

# Методические рекомендации по
организации и проведению мониторинга реализации

# программ развития опорных университетов

Москва - 2017

# 1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинга реализации программ развития опорных университетов (далее – «Методические рекомендации») устанавливают состав отчетной документации, нормы и процедуры, определяющие процесс мониторинга Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – «Минобрнауки России») реализации Программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (далее – «Программ развития опорных университетов»).

1.2. Нормативная база Методических рекомендаций:

- Приказ Минобрнауки России № 811 от 7 августа 2015 г. «О проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016-2018 годах»;

- Положение о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета от 16 октября 2015 г.;

- Приказ Минобрнауки России №161 от 17 февраля 2017 г. «О проведении конкурсного отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2017-2019 годах»;

- Положение о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета от 17 февраля 2017 г.

# 2. Цели и задачи мониторинга

2.1. Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности реализации Программ развития опорных университетов.

2.2. Задачи мониторинга:

- анализ эффективности выполнения Программ развития опорных университетов в соответствии с Дорожными картами Программ развития опорных университетов (далее – «Дорожной карты»), в том числе на основании отчётов опорных университетов;

- анализ достижения показателей результативности и целевых показателей результативности отдельных блоков мероприятий Дорожной карты, а также показателей эффективности реализации стратегических проектов;

- анализ исполнения обязательств по софинансированию мероприятий Программы развития опорных университетов;

- своевременное выявление проблемных зон реализации проекта по формированию опорных университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

- анализ рисков, возникающих в ходе реализации Программ развития опорных университетов, для своевременного принятия решений по их минимизации;

- идентификация и описание лучших практик в целях дальнейшего распространения в сфере высшего образования России;

- обеспечение руководства опорных университетов и Минобрнауки России актуальной информацией о промежуточных и итоговых результатах реализации Программ развития опорных университетов.

# 3. Объекты мониторинга

3.1. Объектом мониторинга является деятельность опорных университетов по реализации следующих определенных направлений Программ развития опорных университетов:

- модернизация образовательной деятельности;

- модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- развитие кадрового потенциала;

- модернизация системы управления университетом;

- модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры;

- развитие местных сообществ, городской и региональной среды;

- стратегические проекты программ развития опорных университетов.

# 4. Принципы мониторинга

4.1. Мониторинг реализации Программ развития опорных университетов основывается на следующих принципах:

- принцип объективности и достоверности - использование в составе отчетных документов точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации;

- принцип однозначности - определения показателей мониторинга должны обеспечивать одинаковое понимание сущности измеряемой характеристики;

- принцип актуальности - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующую ситуацию с реализацией Программ развития опорных университетов;

- принцип комплексности – одновременное отслеживание в ходе мониторинга динамики показателей, характеризующих различные аспекты Программ развития опорных университетов (при этом возможен как мониторинг по отдельным показателям, так и сведение несколько показателей в интегральные показатели, позволяющие давать обобщенные оценки);

- принцип баланса качественных и количественных методов – предполагает использование сопоставимых по значимости наборов качественных и количественных методов для обеспечения комплексного характера получаемой в ходе мониторинга информации;

- принцип учета уникальности траектории развития – структура отчетных данных должна быть достаточно гибкой для обеспечения возможности отражения уникальных аспектов деятельности университета по реализации Программы развития опорного университета в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; мониторинг должен учитывать результаты независимой экспертной оценки при формировании итоговых отчетных документов;

- принцип сравнимости данных – предполагает обеспечение возможности сопоставления динамики хода реализации Программ развития опорных университетов по ряду общих показателей с целью формирования общей оценки динамики реализации Программ развития опорных университетов;

- принцип систематичности – осуществление мониторинга на регулярной основе в течение всего срока реализации Программ развития опорных университетов с определенными интервалами сбора информации;

- принцип прогностичности - получение данных, позволяющих прогнозировать ход реализации Программ развития опорных университетов в будущем и возможные изменения в динамике отдельных мероприятий.

5. Информационная система «Опорные университеты»

5.1. Информационная система «Опорные университеты» (сайт) опорныйуниверситет.рф (flagshipuniversity.ru) (далее – ИС «Опорные университеты») представляет собой проект Минобрнауки России, разработанный с целью организационно-технического и информационно-аналитического сопровождения реализации Программ развития опорных университетов.

ИС «Опорные университеты» –  основной информационный узел, через который осуществляется прием конкурсных заявок, обмен данными между опорными университетами, реализующими программы своего развития, оператором проекта и экспертами, оценивающими динамику развития опорных университетов.

Все опорные университеты должны быть зарегистрированы  в ИС «Опорные университеты».

К основным характеристикам системы можно отнести:

-   разделение прав доступа различным участникам процесса – администратору ИС, оператору, участникам проекта, экспертам, сторонним наблюдателям (экспертному совету);

- различный формат интерактивных форм: часть документов – это генерируемые формы посредством заполнения электронных шаблонов, часть – загружаемые в ИС документы в форматах .doc и PDF (т.е. такие документы, которые требуют подпись и печать организации);

- агрегирование данных посредством электронных шаблонов;

- автоматизированная аналитика данных для Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (далее – «Совет»).

Информационная система разработана таким образом, что ни один из документов, загруженный в нее, не может быть удален. Следовательно, вся отчетная документация хранится в системе без возможности ее удаления.

## 5.2. Заполнение календаря мероприятий

Для информирования о планируемых к реализации мероприятиях каждый опорный университет в информационной системе ведет календарь мероприятий, в котором анонсируются мероприятия, и предоставляется краткая информация об их реализации.

Под мероприятиями понимаются организованные опорным университетом события, оказывающие значительное влияние на развитие региона (межрегиональные конференции, выставки, конгрессы, волонтерские акции и т.д.), либо мероприятия, связанные с проектом формирования сети опорных университетов. Календарь мероприятий формируется в ИС «Опорные университеты».

Формат заполнения календаря представлен в Приложении 1.

## 5.3. Подготовка ежеквартальных аналитических справок о ходе реализации программы развития.

    - Для осуществления оперативного мониторинга хода реализации Программ развития опорных университетов каждый опорный университет на ежеквартальной основе формирует и размещает в ИС «Опорные университеты» аналитическую справку о ходе реализации программы развития (Приложении 2), включающую форму о промежуточном расходовании средств Программы развития опорного университета (Приложение 3).

    - Аналитическая справка о ходе реализации программы развития должна включать в кратком формате следующую информацию:

- деятельность опорного университета по реализации мероприятий Дорожной карты (только для мероприятий Дорожной карты, по которым университет реализовывал деятельность в отчетный период - не более 100 слов на каждое мероприятие);

- информацию о реализации иных мероприятий, влияющих на реализацию Программы развития опорного университета и/или достижение университетом целевых показателей результативности Программы развития опорного университета.

- заполненную форму о промежуточном расходовании средств Программы развития опорного университета.

    - Аналитическая справка о ходе реализации Программы развития опорного университета заполняется ответственным сотрудником университета в ИС «Опорные университеты». После введения требуемой информации аналитическая справка о ходе реализации Программы формируется в ИС «Опорные университеты». Сформированная в ИС «Опорные университеты» и распечатанная, печатная форма аналитической справки о ходе реализации Программы развития опорного университета, утверждается ответственным за реализацию Программы развития опорного университета (подписывается и скрепляется печатью опорного университета). Скан-копия утверждённой печатной формы аналитической справки о ходе реализации Программы развития опорного университета, включая форму о промежуточном расходовании средств Программы развития опорного университета, должна быть загружена в ИС «Опорные университеты» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

## Подготовка Отчета о реализации программы развития опорного университета.

## Отчет о реализации программы развития опорного университета (далее – «Отчет») предоставляется опорными университетами по итогам реализации программы развития за календарный год.

    - Структура Отчета включает следующие разделы и положения:

- Раздел 1. Ключевые достигнутые результаты за отчетный период по направлениям преобразований.

- Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.

- Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного университета.

- Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета (по направлениям преобразований):

- Модернизация образовательной деятельности;

- Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- Развитие кадрового потенциала;

- Модернизация системы управления университетом;

- Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры;

- Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

    - Рекомендации по заполнению разделов отчета представлены в Приложении 5 « Методических рекомендациях по подготовке Отчета»:

- Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей результативности

- Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы развития опорного университета

- Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты

- Приложение 4. Отчет о реализации стратегических проектов

    - Отчеты формируются опорными университетами в срок до 20 января года, следующего за отчетным, и направляются в Минобрнауки России на бумажном носителе (в двух экземплярах) с приложением копии на электронном носителе. Отдельные элементы Отчета также заполняются в ИС «Опорные университеты». Итоговая версия Отчета утверждается ректором университета.

    - Материалы Отчета используются Советом для разработки рекомендаций о корректировке коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий на выполнение Программы развития опорного университета на следующие периоды ее реализации.

# 6. Система показателей мониторинга

6.1. В систему показателей мониторинга реализации Программ развития опорных университетов входят:

- Показатели результативности реализации Программы развития опорного университета;

- Показатели эффективности реализации стратегических проектов опорного университета;

- Оценки, полученные опорными университетами по результатам мониторинговых визитов экспертных групп;

- Оценки, полученные опорными университетами по результатам анализа качества отчетов о реализации их программ развития;

- Оценки полноты и корректности заполнения опорными университетами календаря мероприятий в ИС «Опорные университеты» и информирования ими о реализации программы развития опорного университета. Каждый опорный университет должен быть зарегистрирован в ИС «Опорные университеты»;

- Индикаторы образовательной миграции в опорном университете;

- Индикаторы качества и структуры приема;

- Данные по изменению сравнительной позиции опорного университета в системе высшего образования РФ.

6.2. В целях осуществления мониторинга реализации и своевременного формирования достоверной отчётности о реализации Программ развития опорных университетов осуществляется сбор у опорных университетов информации о показателях результативности. Перечень показателей результативности, а также методика их расчёта представлены в Приложении 5.

6.3. Руководитель опорного университета несет персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений.

# 7. Процедура мониторинга

## Предоставление информации по запросу

7.1.1. Опорные университеты обязаны предоставлять по запросу Минобрнауки России и/или организации, осуществляющей методическое и аналитическое сопровождение реализации программ развития опорных университетов (далее – «организация-монитор»),  информацию, связанную с ходом и результатами выполнения Программы развития опорного университета, в период её реализации и в течение не менее 4 лет после ее окончания.

    - Для организации оперативного предоставления информации, связанной с ходом и результатами реализации Программы развития опорного университета, руководитель опорного университета приказом по организации назначает ответственное лицо – проректора университета, на которого возлагается обязанность своевременно предоставлять запрашиваемую информацию.

    - Опорный университет направляет в Минобрнауки России и организацию-монитор информацию об ответственном за реализацию программы развития опорного университета (ФИО, должность, контактные данные).

    - Для получения информации, связанной с ходом и результатами реализации Программы развития опорного университета, Минобрнауки России и/или организация-монитор, направляет ответственному лицу форму для предоставления данных о деятельности опорного университета.

    - Опорный университет обязан предоставить запрашиваемую информацию в срок и по адресу, указанному в информационном запросе. Заполненная форма должна быть утверждена руководителем опорного университета или назначенным ответственным лицом за реализацию Программы развития опорного университета.

    - Мониторинг развития опорных университетов осуществляется с использованием информационной системы «Опорные университеты», которая позволяет оперативно проводить информирование и предоставлять данные по их программам развития.

## 7.2 Мониторинговые визиты экспертных групп в опорные университеты

7.2.1. Мониторинговые визиты представляют собой выезды экспертных групп, формируемых организацией-монитором по согласованию с Минобрнауки России, в опорные университеты для качественной экспертизы реализации Программ развития опорных университетов, а также проведения проектно-аналитических сессий. Для участия в мониторинговых визитах могут привлекаться представители работодателей, территориальных органов исполнительной власти, организаций-партнеров университета.

7.2.2. Основными задачами мониторинговых визитов экспертных групп в опорные университеты являются:

- оценка исполнения показателей Дорожной карты, обсуждение сложностей, с которыми опорный университет сталкивается при достижении заявленных показателей, проработка возможных решений;

- оценка реализации основных мероприятий Дорожной карты, обсуждение содержательных и организационных сложностей их исполнения, проработка проектов, способствующих реализации мероприятий и инициатив программы развития;

- обсуждение основных стратегических приоритетов опорного университета в контексте развития региона.

7.2.3. Для реализации процедуры мониторинга создается экспертная группа 
(2-5 человек), которая по итогам визита в опорный университет формирует заключение, которое содержит три основных раздела:

- сложности или невозможность достижения заявленных в Программе развития опорного университета показателей,

- сложности при реализации мероприятий и дополнительные проекты, позволяющие скорректировать данные мероприятия,

- стратегические приоритеты развития опорного университета.

В год возможны от одного до двух мониторинговых визитов, согласованных Минобрнауки России. Длительность одного визита составляет два дня.

7.2.4. Формат работы в рамках мониторингового визита предполагает интенсивную коллективную работу, включающую в себя выступления экспертов и руководителей рабочей группы по реализации Программы развития опорного университета, фазы группового обсуждения и пленарные заседания. Мониторинговые визиты также предполагают посещение ключевых лабораторий, институтов, факультетов, встречу с сотрудниками и студентами.

## 7.2.5. По итогам визита экспертная группа составляет протокол, в котором фиксируются основные сложности и направления работ по реализации программы развития, договоренности и принятые решения, вновь запускаемые проекты и инициативы, направленные на развитие опорного университета и достижение им заданных показателей эффективности. Также протокол содержит информацию об участниках мониторингового визита, итогах значимых встреч и заседаний, дальнейших планах работ по реализации Программы развития опорного университета. Протокол направляется в Минобрнауки России и используется Советом для разработки рекомендаций о корректировке коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий на реализацию Программы развития опорного университета на следующие периоды ее реализации.

# 8. Процедура формирования аналитических материалов о промежуточных и итоговых результатах реализации Программ развития опорных университетов

8.1. Для ознакомления Совета с основными результатами, выявленными в ходе мониторинга реализации Программ развития опорных университетов, в целях принятия решений о корректировке коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий на реализацию программы развития опорного университета на очередной период, Минобрнауки России или организация-монитор, ежегодно формирует итоговые аналитические материалы по результатам мониторинга.

Итоговые аналитические материалы формируются в отношении каждого опорного университета, реализовывавшего в отчётном периоде Программу развития опорного университета.

### Приложение 1

### Формат заполнения календаря

| Наименованиемероприятия | Ключевые участники | Период проведения мероприятия | Анонс мероприятия | Отчетность о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Включает краткую информацию о целях, задачах мероприятия, связи с реализуемой программой развития | По итогам проведения мероприятия вузом может быть размещена краткая справка о реализации мероприятия, ссылка на новость о мероприятии, отдельные материалы |

### Приложение 2

### Формат ежеквартальной аналитической справки о ходе реализации программы развития.

Отчет о реализации мероприятий из дорожной карты

| Наименование вуза: |  |
| --- | --- |
| Отчетный период: |  |
| Мероприятия дорожной карты: | Краткий отчет реализации мероприятия: |
| … | … |
| Иная информация о реализации программы развития опорного университета: |  |

Стратегические проекты

| Наименование проекта | Краткий отчет о проделанной работе |
| --- | --- |

### Приложение 3

### Формат формы о промежуточном расходовании средств Программы развития опорного университета.

| Направление расходования средств | Средства субсидии |  |  |  | Средства софинансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая контрактация средств, тыс. руб. | Фактическое расходование средств, тыс. руб. | План на конец отчетного года (справочно), тыс.руб. | Фактическая контрактация средств, тыс. руб. |  | Фактическое расходование средств, тыс. руб. | План на конец отчетного года (справочно), тыс.руб. |
| - Модернизация образовательной деятельности | Сумма указывается нарастающим итогом на последнее число отчетного периода | Сумма указывается нарастающим итогом на последнее число отчетного периода | Генерируется автоматически в ИС «Опорные университеты» | Сумма указывается нарастающим итогом на последнее число отчетного периода |  | Сумма указывается нарастающим итогом на последнее число отчетного периода | Генерируется автоматически в ИС «Опорные университеты» |
| - Модернизация научно-исследовательской деятельности и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация системы управления университетом |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие местных сообществ, городской и региональной среды |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 4

### Методические рекомендации по подготовке ежегодного Отчета о реализации программы развития опорного университета

1. Структура Отчета о реализации программы развития опорного университета и общие требования

2. Структура Отчета о реализации программы развития опорного университета (далее – Отчета) включает следующие разделы и положения:

- Раздел 1. Ключевые достигнутые результаты за отчетный период по направлениям преобразований.

- Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.

- Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного университета.

- Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета (по направлениям преобразований):

  - Модернизация образовательной деятельности;

  - Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;

  - Развитие кадрового потенциала;

  - Модернизация системы управления университетом;

  - Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры;

  - Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

- Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей результативности.

- Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы развития опорного университета.

- Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты

- Приложение 4. Отчет о реализации стратегических проектов

- Приложение 5. Пресс-релизы о стратегических проектах опорного университета

3. Отчет формируется опорными университетами в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации на бумажном носителе (в одном экземпляре) с приложением копии в электронном виде. Отдельные элементы отчета также заполняются в ИС «Опорные университеты».

4. Объем основного текста Отчета составляет не более 50 страниц. При написании Отчета используется 12 шрифт, полуторный интервал.

5. Документ подписывается ректором вуза на титульном листе и заверяется печатью организации.

- Требования к разделам.

  - Раздел 1. Ключевые достигнутые результаты за отчетный период по направлениям преобразований.

В разделе 1 опорные университеты должны представить краткое описание достигнутых результатов по реализации целевой модели, зафиксированной в Разделе 2 Программы развития опорного университета (далее – Программы). В разделе 1 университетом должны быть представлены только ключевые промежуточные результаты реализации Программы, наилучшим, по мнению опорного университета, образом иллюстрирующие позитивную динамику развития университета, повышение роли университета в социально-экономическом развития региона и/или отдельных отраслей региона.

Рекомендуемый объем раздела – не более 8 страниц.

Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.

В разделе 2 опорные университеты должны представить краткое описание лучших практик деятельности университета по направлениям преобразований, которые в дальнейшем могут быть распространены как среди опорных университетов, так и в системе высшего образования Российской Федерации в целом. Рекомендуется указывать не более трех лучших практик. Приведенные в разделе 2 лучшие практики могут быть описаны более подробно в разделе 4 Отчета.

Рекомендуемый объем раздела – не более 6 страниц.

Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного университета.

В Разделе 3 опорные университеты должны описать основные проблемы, с которыми они столкнулись при реализации Программы в отчетный период. Помимо непосредственного описания проблем рекомендуется предоставить информацию о действиях университета по их решению, а также предложения по минимизации рисков возникновения подобных проблем в дальнейшем.  Рекомендуется указывать не более трех ключевых проблем реализации Программы.

Рекомендуемый объем раздела – не более 3 страниц.

Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета

Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета должен включать следующие подразделы (в соответствии со структурой Программы):

- Модернизация образовательной деятельности;

- Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- Развитие кадрового потенциала;

- Модернизация системы управления университетом;

- Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры;

- Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

Каждый подраздел должен включать следующую информацию:

- Краткое описание реализованных мероприятий;

- Промежуточные значения показателей результативности блока преобразований;

- Описание качественных изменений в университете соответствующему блоку преобразований.

Рекомендуемый объем раздела – не более 30 страниц.

Информацию о достижении целевых показателей результативности рекомендуется представить в табличном формате, согласно Приложению 1.

Приложение 1

Отчет о достижении целевых показателей результативности.

| № | Показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Справочно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (план) |  | 2017 (факт) |  | % отклонения |  | Обоснование отклонения | 2018 (план) |
| Обязательные показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные показатели результативности (для опорных вузов – победителей первой волны конкурсного отбора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития (если есть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет о финансовом обеспечении программы развития опорного университета.

Информацию о финансовом обеспечении программы развития опорного университета рекомендуется представить в табличном формате:

| Направления преобразований/ блоки мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 (план) | 2017 (факт) |
| 1. Модернизация образовательной деятельности | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 1.1 | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 1.2 | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 2.1. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 2.2. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| 3. Развитие кадрового потенциала | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 3.1. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 3.2. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| 4. Модернизация системы управления университетом | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 4.1. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 4.2. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| 5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 5.1. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 5.2. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| 6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 6.1. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| Блок мероприятий 6.2. | субсидия |  |  |
|  | софинан-ие |  |  |
|  | всего |  |  |
| … |  |  |  |
| Итого расходы за счет средств субсидии |  |  |  |
| Итого расходы за счет средств софинансирования |  |  |  |
| Расходы всего |  |  |  |

Приложение 3

Отчет о реализации дорожной карты

| Наименование показателя результативности | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение (в соответствии с утвержденной дорожной картой) | Обоснование отклонения (в случае, если плановое значение не было достигнуто) |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

Приложение 4

Отчет о реализации стратегических проектов

### № … Наименование стратегического проекта -

Сведения о достижении запланированных результатов на 2017 год

| № | Запланированные результаты проекта в 2017 году (п.5.1 паспорта проекта) | Достигнутые результаты проекта на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта:

| № | Запланированные мероприятия проекта в 2017 году (п.8 паспорта проекта) | Реализованные на 31.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Сведения о достигнутых в 2017 году значениях показателей эффективности реализации стратегического проекта:

| № | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя на 2017 год | Достигнутое значение целевого показателя на 31.12.2017 | % достижения планового значения на 2017 год | Описание причин отклонения между плановым и прогнозируемым значениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Пресс-релизы о стратегических проектах опорного университета

Пресс-релиз о стратегическом проекте № … [наименование проекта] [наименование вуза]

Основная информация (не более 3000 знаков с пробелами):

- Описание актуальной задачи, на решение которой направлен стратегический проект.

- Краткое описание сути стратегического проекта (в чем состоит основная идея проекта)

- Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех аспектах: для вуза, отрасли и региона (рекомендуется указать полученные промежуточные результаты и / или достигнутые количественные показатели по проекту).

- Упоминание о партнерах проекта из числа местных / региональных / федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, индустриальных партнеров.

Дополнительные сведения (при наличии):

- Цитата о проекте ректора и / или лидера проекта - не более 1 предложения.

- Цитата о проекте руководителя/ заместителя руководителя города/ региона - не более 1 предложения.

- Ссылка на фото и видео материалы о проекте

- Ссылка на публикации о проекте в СМИ

- Приложение 6

- Методика расчёта показателей

| № п/п | Показатель | Волна конкурсного отбора, к победителям которой применим показатель | Ед. изм. | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, включенные в Порядок проведения конкурсного отбора |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения | 1, 2 | человек | Численность студентов, обучающихся на очной форме обучения на всех курсах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры |
| 2 | Доходы вуза из всех источников | 1, 2 | млн. руб. | Объем средств учреждения, полученных из бюджетных и внебюджетных источников, без учета собственных средств |
| 3 | Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы | 1, 2 | шт. | Число укрупнённых групп направлений подготовки, в рамках которых осуществляется подготовка студентов в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностями высшего образования, утверждённых приказами Минобрнауки №1061 от 12.09.2013 г., №1060-дсп от 12.09.2013 г. |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | 1, 2 | процент | Отношение приведенного контингента обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к приведенному контингенту обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, выраженное в процентах |
| 5 | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | 1, 2 | тыс. руб. | Отношение объема средств, полученных от выполнения НИОКР к численности НПР |
| 6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно- аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | 1, 2 | шт./ед. | Отношение числа публикаций организации, изданных в отчетном году, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, к численности НПР, умноженное на 100 |
| 7 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно- аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | 1, 2 | шт./ед. | Отношение числа публикаций организации, изданных в отчетном году, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, к численности НПР, умноженное на 100 |
| Дополнительные показатели (носят рекомендательный характер) |  |  |  |  |
| 8 | Доля численности обучающихся (по областям образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и педагогические науки»), с которыми заключены договоры о возмездном обучении, одной из сторон которых является индустриальный партнер, в общей численности студентов (по областям образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и педагогические науки») | 1 (дополнительный показатели, носит рекомендательный характер) | процент | Отношение численности обучающихся по программам ОПОП ВО (по областям образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и педагогические науки»), с которыми заключены договоры о возмездном обучении (целевой прием, целевая контрактная подготовка), одной из сторон которых является коммерчеcкая или некоммерческая организация, орган государственной или муниципальной власти, государственное (муниципальное) учреждение, унитарное предприятие, государственная корпорация, государственная компания или хозяйственное общество, к общей численности студентов (по областям образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и педагогические науки»), выраженное в процентах. |
| 9 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО | 1 (дополнительный показатели, носит рекомендательный характер) | процент | Отношение числа трудоустроившихся в регионе в течение календарного года выпускников, следующего за годом выпуска, к общей численности выпускников, предшествовавшего отчетному (за исключением продолживших обучение); статистические данные о занятости выпускников запрашиваются в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ |
| 10 | Доля доходов от НИОКТР в интересах индустриальных партнеров региона в общей структуре внебюджетных источников финансирования | 1 (дополнительный показатели, носит рекомендательный характер) | процент | Отношение доходов от НИОКТР, выполненных на основе соглашений с коммерческими или некоммерческими организациями (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки), к общей сумме доходов из внебюджетных источников финансирования. |
| 11 | Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus | 2 | ед. | Количество научных журналов, издаваемых университетом, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus |
| 12 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | 2 | процент | Отношение количества выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, к общей численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования. |
| 13 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся (приведенного контингента) | 2 | процент | Отношение приведенного контингента обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, к общей численности обучающихся (приведенного контингента), выраженное в процентах. |
| 14 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | 2 | тыс. руб. | Отношение объема средств, полученных от выполнения НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) к численности НПР |
| 15 | Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при университете | 2 | млн руб. | Сумма годового оборота средств малых инновационных предприятий, созданных при университете |
| 16 | Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета | 2 | шт. | Количество коллективов, зарегистрированных в качестве участников бизнес-инкубаторов и технопарков университета |

В представленном формате отчетный период – 2017 год.

В представленном формате отчетный период – 2017 год.